## Metode Pengadaan
BUAT SIMULASI KATALOG KORAN LOKAL, KORAN LUAR, EPROC, DAN LPSE
No | Jenis Pengadaan | Metode |  |  | Syarat Umum | Pasal
|  | Nama Lengkap |  | Singkatan |  |  |  | PARAMETER REKAP
| A. Metode Pemilihan | [6 empty] | BKSJ | J P | RANGE | KPA | Sumber Dana |  | LELANG Media | LELANG LOKASI
1 | Pengadaan Barang & Jasa | 1. | Pelelangan Umum | LU | > 5 Milyar | 36 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
| Tidak terbatas pada bahan baku, barang setengan jadi, barang jadi / peralatan dan mahluk hidup(Penjelasan Pasal 4 huruf a) | 2. | Pelelangan Terbatas | LT | Barang tertentu yg diyakini Penyedianya Terbatas | 1 (24) | 1 | B | LU | >200.000.000 | Aceh | OA | Otsus Aceh | E-Proc | Lelang Aceh Di Aceh | uang terbesar
|  | 3. | Pelelangan Sederhana | LS | ≤ 5 Milyar | 1 (25) |  | B | LS | <200.000.001 | Kab | OK | Otsus Kab | DPKKA | Lelang Aceh di Kab/kota
|  | 4. | Penunjukan Langsung | PKL | Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Barang Khusus | 1 (31) |  | B | PK | € |  | MA | Migas Aceh | KOMPLIT | Lelang di Kab/kota
|  | 5. | Pengadaan Langsung | PL | ≤ 200 Juta | 39 |  | B | PL | <100.000.001 |  | MK | Migas Kab |  | Lelang KPA Aceh Di Aceh
|  | 6. | Sayembara/Kontes | SY | Kreativitas ,Inovasi, Tdk Ada Harga Satuan | 40 |  | B | SY | < > |  | DAU | DAU |  | Lelang KPA Aceh di Kab/kota
2 | Pengadaan Pekerjaan Konstruksi | 1. | Pelelangan Umum | LU | > 5 Milyar | 36 (1) | 1 | K | LU | >200.000.000 |  | DAK | DAK |  | Lelang KPA KAB di Kab/kota
| Berhubung dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau wujud fisik yang tidak terbatas konstruksi bagi kapal, persiapan lahan, perakitan, reboisasi (Penjelasan Pasal 4 huruf b) | 2. | Pelelangan Terbatas | LT | Konstruksi/Pekerjaan Kompleks yg diyakini Penyedianya Terbatas | 36 (2) |  | K | LT | >200.000.000 |  | REG | Reguler |  | Lelang KPA KAB di Aceh
|  | 3. | Pemilihan Langsung | PML | 200 ≤ 5 Milyar | 1 (26) | 2 | K | PML | <200.000.001
|  | 4. | Penunjukan Langsung | PKL | Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Konstruksi Khusus | 38 |  | K | PK | €
|  | 5. | Pengadaan Langsung | PL | ≤ 200 Juta | 39 |  | K | PL | <100.000.001
3 | Pengadaan Jasa Konsultansi | 1. | Seleksi |  |  | 41 s/d 46
| Jasa konsultan tidak terbatas jasa rekayasa, Perencanaan, Pengawasan keahlian profesi (huruf c) penjelasan pasal 4 huruf c |  | a. Seleksi Umum | SU | > 200 Juta | 42 |  | S | SU | >200.000.000
|  |  | b. Seleksi Sederhana | SS | > 50 JT S/D < = 200 JT | 1 (28) |  | S | SS
|  | 2. | Penunjukan Langsung | PKL | Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Konsultansi Khusus | 44 |  | S | PK | €
|  | 3. | Pengadaan Langsung | PL | ≤ 50 Juta | 39 |  | S | PL | <50.000.001
|  | 4. | Sayembara | SY |  | 46 |  | S | SY
4 | Jasa Lainnya | 1. | Pelelangan |  |  | 35 s/d 40
| Tidak terbatas pada Jasa Boga, Cleaning, Tenaga Kerja, Asuransi, Jahit, Layanan Kesehatan, Percetakan (Penjelasan pasal 4 huruf d) |  | a. Pelelangan Umum | LU | > 5 Milyar | 36 |  | J | LU | >200.000.000
|  |  | b. Pelelangan Sederhana | LS | ≤ 5 Milyar | 37 (1a) |  | J | LS | <200.000.001
|  | 2. | Penunjukan Langsung | PKL | Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Barang Khusus |  |  | J | PK | €
|  | 3. | Pengadaan Langsung | PL | ≤ 200 Juta | 39 |  | J | PL | <100.000.001
|  | 4. | Sayembara/Kontes | SY | Kreativitas ,Inovasi, Tdk Ada Harga Satuan | 40 |  | J | SY | < >
| B. Swakelola | Direncanakan, Dikerjakan & Diawasi oleh PA/KPA/PPK |  | SWA | Kontrak antara PA/KPA dgn PPK atau PPK dgn Kelompok Masyarakat | Bab IV 26 s.d 32 |  | SW
SWAT = SWAKELOLA RUTIN
SWAP = SWAKELOLA
KEGIATAN STRATEGIS = DILIHAT DARI BESARAN PAGU DANA / YG MELALUI LELANG UMUM ATAU PML
SUMBER DANA YG BERDASARKAN SHARING (EX. DAK & DAU PENDAMPING), CKP DIISI DAK/DANA YG TERBESAR

## RSUD (hidden)
FORM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN LAMANDAU
S.D 31 JULI 2014
NO | SKPD | KEGIATAN | BELANJA | VOLUME (PAKET) | PAGU ANGGARAN (Rp.) | STRATEGIS / NON | SUMBER DANA | METODE PENGADAAN | [7 empty] | JENIS PENGADAAN |  |  |  | STATUS |  |  |  |  | LELANG MELALUI |  | PPTK | NAMA REKANAN
[20 empty] | SUDAH / BELUM PENGADAAN | NILAI KONTRAK / SPB (Rp.) | NOMOR KONTRAK / SPB | SUDAH / BELUM PHO | TANGGAL PHO
[7 empty] | DAU / DAK / LAINNYA | LU | SU | LT | PML | LS | SS | PKL | PL | B | K | S | J | [5 empty] | ULP | SKPD
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2 | RSUD | Pembangunan rumah dinas | Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas dokter | 1 | 279000000 | 1
|  |  | pembangunan rumah dinas perawat/paramedis | 1 | 279000000 | 1
|  |  | jasa pengawasan | 1 | 12000000
|  |  | jasa perencanaan | 1 | 9000000
|  |  | jasa pengawasan | 1 | 12000000
|  |  | jasa perencanaan | 1 | 9000000
|  | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Lainnya | 1 | 420856400 | 1
|  | Pengadaan obat-obatan rumah sakit | Belanja bahan obat-obatan | 1 | 1463000000 | 1
|  | Pengadaan ambulance/mobil jenazah | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans | 1 | 450000000 | 1
|  | Pembangunan Ring Pengaman RSUD | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pagar fisik | 1 | 390600000 | 1
|  |  | Jasa perencanaan pengadaan pembangunan pagar | 1 | 16800000
|  |  | Jasa pengawasan pengadaan pembangunan pagar | 1 | 12600000
|  | Pembangunan saluran air bersih | Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum fisik | 1 | 727500000 | 1
|  |  | jasa pengawasan | 1 | 22500000
|  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput() | 1 | 7000000
|  |  | Belanja modal Pengadaan mesin hitung | 1 | 4500000
|  |  | Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy | 1 | 28000000
|  |  | Belanja modal Pengadaan almari | 1 | 18500000
|  |  | Belanja Modal Pengadaan Gorden | 1 | 15000000
|  |  | Belanja Modal Pengadaan Rak Box File | 1 | 9000000
|  |  | Belanja modal pengadaan kipas angin | 1 | 2500000
|  |  | Belanja Modal AC | 1 | 103900000 | 1
|  |  | Belanja Modal Perlengkapan Olah Raga | 1 | 3500000
|  |  | Belanja Modal Pengadaan Televisi | 1 | 30000000
|  |  | Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server | 1 | 44000000
|  |  | Belanja modal Pengadaan komputer/PC | 1 | 65900000 | 1
|  |  | Belanja modal Pengadaan printer | 1 | 17800000
|  |  | Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer | 1 | 2910000
|  |  | Belanja modal Pengadaan meja kerja | 1 | 15150000
|  |  | Belanja modal Pengadaan kursi kerja | 1 | 30000000
|  |  | Belanja modal Pengadaan tempat tidur | 1 | 3000000
|  |  | Belanja modal pengadaan kursi tamu/tunggu | 1 | 33000000
|  |  | Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas | 1 | 3000000
|  |  | Belanja modal Pengadaan instalasi telepon | 1 | 20000000
|  |  | Belanja modal instalsi internet | 1 | 7000000
|  | Penyediaan peralatan rumah tangga | Belanja modal Pengadaan kulkas | 1 | 14000000
|  |  | Belanja modal pengadaan alat pemasak nasi/rice cooker | 1 | 2500000
|  |  | Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci | 1 | 5000000
|  | Pembangunan rumah jabatan | jasa perencanaan | 1 | 10000000
|  |  | Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan | 1 | 232500000 | 1
|  | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus | 1 | 170000000 | 1
|  |  | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor | 1 | 72000000 | 1
|  | Pengadaan mebeleur | Belanja modal Pengadaan almari | 1 | 2500000
|  |  | Belanja Modal Pengadaan Gorden | 1 | 5000000
|  |  | Belanja Modal AC | 1 | 8000000
|  |  | Belanja modal Pengadaan meja makan | 1 | 5500000
|  |  | Belanja modal Pengadaan tempat tidur | 1 | 4000000
|  |  | Belanja modal Pengadaan sofa | 1 | 5000000
|  |  | Belanja modal Pengadaan kulkas | 1 | 1900000
|  | Penataan halaman RSUD | Penataan halaman RSUD fisik | 1 | 46500000
|  |  | jasa konsultasi perencanaan | 1 | 2000000
|  |  | jasa konsultasi pengawasan | 1 | 1500000
|  |  | penataan halaman belakang administrasi | 1 | 37200000
|  |  | jasa perencanaan | 1 | 1600000
|  |  | jasa pengawasan | 1 | 1200000
|  |  | Penataan halaman belakang RSUD (fisik) | 1 | 93000000 | 1
|  |  | Jasa perencanaan | 1 | 4000000
|  |  | Jasa pengawasan | 1 | 3000000
|  | Pengadaan Alat-Alat Penunjang Medis | Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Lainnya | 1 | 59205000 | 1
|  | Pengadaan Billing RSUD | Belanja Konsultasi/pendampingan Kepada Pihak Ke tiga | 1 | 12100000
|  |  | Belanja Modal Pengadaan Software/piranti lunak/aplikasi/komputerisasi | 1 | 104000000 | 1
|  | Pengadaan Pengaman Listrik | Belanja modal Pengadaan instalasi listrik | 1 | 90000000 | 1
|  | Pembangunan Instalasi Air Bersih | Pembangunan instalasi penyulingan air fisik | 1 | 27900000
|  |  | jasa perencanaan | 1 | 1200000
|  |  | jasa pengawasan | 1 | 900000
|  | Pemasangan Keramik | pemasangan keramik, perbaikan plafon&pengecetan | 1 | 93000000 | 1
|  |  | jasa perencanaan | 1 | 4000000
|  |  | jasa pengawasan | 1 | 3000000
|  |  | pemasangan keramik dinding zaal umum&bedah | 1 | 46500000
|  |  | jasa perencanaan | 1 | 2000000
|  |  | jasa pengawasan | 1 | 1500000
|  |  | Pemasangan keramik gedung administrasi | 1 | 50000000
|  | Pembangunan Tower Air | Belanja Modal Tower dan atau Penampungan Air Bersih Keperluan Kantor/Rumah Tangga | 1 | 27900000
|  |  | jasa perencanaan | 1 | 1200000
|  |  | jasa pengawasan | 1 | 900000
|  | Pembangunan MCK/Tempat Wudhu | Belanja Modal Kontstruksi Bangunan Rumah Sakit | 1 | 74400000 | 1
|  |  | jasa perencanaan | 1 | 3200000
|  |  | jasa pengawasan | 1 | 2400000
|  | Pembangunan Garasi | Belanja Modal Bangunan Tempat Parkir | 1 | 60450000 | 1
|  |  | Jasa perencanaan | 1 | 2600000
|  |  | Jasa pengawasan | 1 | 1950000
|  | Pengecoran Jalan di Lingkungan RSUD | Belanja modal Pengadaan konstruksi jalanfisik | 1 | 93000000 | 1
|  |  | Jasa perencanaan | 1 | 4000000
|  |  | Jasa pengawasan | 1 | 3000000
|  | Pembangunan Bengkel Kendaraan Bermotor | Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor | 1 | 46500000
|  |  | Jasa perencanaan | 1 | 2000000
|  |  | Jasa pengawasan | 1 | 1500000
| TOTAL |  |  | 87 | 6115721400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | DIKJAR
| TOTAL |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
catatan :
Kolom 2 : |  | Diisi nama SKPD
Kolom 3 |  | Diisi nama kegiatan
Kolom 4 |  | Diisi nama belanja dari kegiatan pada kolom 4
Kolom 5 |  | Diisi jumlah paket
Kolom 6 |  | Diisi pagu anggaran belanja
Kolom 8 |  | Diisi sumber dana belanja dari DAU/DAK/LAINNYA (TUGAS PEMBANTUAN, DAK PROV, KANTOR PUSAT)
Kolom 9 - 16 |  | Kolom metode pengadaan diisi dengan angka 1 : LU (Lelang Umum), SU (Sayembara Umum), LT (Lelang Terbatas), PML (Pemilihan Langsung), LS (Lelang Sederhana), SS (Seleksi Sederhana,
PKL (Penunjukan Langsung), PL (Pengadaan Langsung)
Kolom 17 - 20 |  | Jenis Pengadaan diisi dengan angka 1 : B (Barang), K (Konstruksi), S (Konsultasi), J (Jasa)
Kolom 21 |  | Status "Sudah / Belum" Pengadaan (apabila "sudah" diisi dengan angka 1, status "belum" cukup dikosongkan)
Kolom 22 |  | Diisi dengan jumlah nilai kontrak / SPB
Kolom 23 |  | Diisi dengan nomor kontrak / SPB
Kolom 24 |  | Status "Sudah / Belum" PHO (apabila "sudah" diisi dengan angka 1, status "belum" cukup dikosongkan)
Kolom 25 |  | Diisi dengan tanggal PHO (Provisial Hand Over / Serah terima tahap 1)
Kolom 26 - 27 |  | Diisi salah satu, dengan angka 1. Lelang yang dilaksanakan melalui ULP atau cukup di intern SKPD
Kolom 28 |  | Diisi dengan Inisial PPTK Kegiatan
Kolom 29 |  | Diisi dengan nama rekanan

## BELANTIKAN (hidden)
FORM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN LAMANDAU
S.D 31 JULI 2014
NO | SKPD | KEGIATAN | BELANJA | VOLUME (PAKET) | PAGU ANGGARAN (Rp.) | STRATEGIS / NON | SUMBER DANA | METODE PENGADAAN | [7 empty] | JENIS PENGADAAN |  |  |  | STATUS |  |  |  |  | LELANG MELALUI |  | PPTK | NAMA REKANAN
[20 empty] | SUDAH / BELUM PENGADAAN | NILAI KONTRAK / SPB (Rp.) | NOMOR KONTRAK / SPB | SUDAH / BELUM PHO | TANGGAL PHO
[7 empty] | DAU / DAK / LAINNYA | LU | SU | LT | PML | LS | SS | PKL | PL | B | K | S | J | [5 empty] | ULP | SKPD
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
3 | KEC. BELANTIKAN RAYA | (Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor) | Belanja Modal Pengadaan Gorden | 1 | 40000000 |  | DAU | bar: PL to J
|  |  | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | 1 | 40000000 |  | DAU | bar: PL to J
|  | (Penataan Halaman Kantor) | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi bangunan Pagar | 1 | 75000000 | 1 | DAU | bar: PL to J
|  | (Pembuatan Sekat Ruangan Kantor) | Belanja Modal Bangunan Sekat Kantor | 1 | 50164710 | 1 | DAU | bar: PL to J
| TOTAL |  |  | 4 | 205164710 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
catatan :
Kolom 2 : |  | Diisi nama SKPD
Kolom 3 |  | Diisi nama kegiatan
Kolom 4 |  | Diisi nama belanja dari kegiatan pada kolom 4
Kolom 5 |  | Diisi jumlah paket
Kolom 6 |  | Diisi pagu anggaran belanja
Kolom 8 |  | Diisi sumber dana belanja dari DAU/DAK/LAINNYA (TUGAS PEMBANTUAN, DAK PROV, KANTOR PUSAT)
Kolom 9 - 16 |  | Kolom metode pengadaan diisi dengan angka 1 : LU (Lelang Umum), SU (Sayembara Umum), LT (Lelang Terbatas), PML (Pemilihan Langsung), LS (Lelang Sederhana), SS (Seleksi Sederhana,
PKL (Penunjukan Langsung), PL (Pengadaan Langsung)
Kolom 17 - 20 |  | Jenis Pengadaan diisi dengan angka 1 : B (Barang), K (Konstruksi), S (Konsultasi), J (Jasa)
Kolom 21 |  | Status "Sudah / Belum" Pengadaan (apabila "sudah" diisi dengan angka 1, status "belum" cukup dikosongkan)
Kolom 22 |  | Diisi dengan jumlah nilai kontrak / SPB
Kolom 23 |  | Diisi dengan nomor kontrak / SPB
Kolom 24 |  | Status "Sudah / Belum" PHO (apabila "sudah" diisi dengan angka 1, status "belum" cukup dikosongkan)
Kolom 25 |  | Diisi dengan tanggal PHO (Provisial Hand Over / Serah terima tahap 1)
Kolom 26 - 27 |  | Diisi salah satu, dengan angka 1. Lelang yang dilaksanakan melalui ULP atau cukup di intern SKPD
Kolom 28 |  | Diisi dengan Inisial PPTK Kegiatan
Kolom 29 |  | Diisi dengan nama rekanan

## dispora (hidden)
FORM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN LAMANDAU
S.D 31 JULI 2014
NO | SKPD | KEGIATAN | BELANJA | VOLUME (PAKET) | PAGU ANGGARAN (Rp.) | STRATEGIS / NON | SUMBER DANA | METODE PENGADAAN | [7 empty] | JENIS PENGADAAN |  |  |  | STATUS |  |  |  |  | LELANG MELALUI |  | PPTK | NAMA REKANAN
[20 empty] | SUDAH / BELUM PENGADAAN | NILAI KONTRAK / SPB (Rp.) | NOMOR KONTRAK / SPB | SUDAH / BELUM PHO | TANGGAL PHO
[7 empty] | DAU / DAK / LAINNYA | LU | SU | LT | PML | LS | SS | PKL | PL | B | K | S | J | [5 empty] | ULP | SKPD
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | DISPORA | (Pembangunan Gedung Kantor) | Belanja Modal Pengadaan Kontruksi /Pembelian Gedung Kantor | 1 | 864900000 | 1 | DAU | bar: PML; B to J
|  |  | Konsultan Perencanaan | 1 | 37200000 |  | DAU | bar: PL to J
|  |  | Konsultan Pengawas | 1 | 27900000 |  | DAU | bar: PL to J
|  | (Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga) | Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Stadion/Pembangunan Lapangan Futsal | 1 | 279000000 | 1 | DAU | bar: PML; B to J
|  |  | Konsultan Perencanaan | 1 | 12000000 |  | DAU | bar: PL to J
|  |  | Konsultan Pengawas | 1 | 9000000 |  | DAU | bar: PL to J
|  | (Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga) | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Stadiun Olahraga | 1 | 279000000 | 1 | DAU | bar: PML; B to J
|  |  | Konsultan Perencanaan | 1 | 12000000 |  | DAU | bar: PL to J
|  |  | Konsultan Pengawas | 1 | 9000000 |  | DAU | bar: PL to J
|  | (Program Pembinaan Pramuka) | Belanja Modal Bangunan Bumi Perkemahan | 1 | 279000000 | 1 | DAU | bar: PML; B to J
|  |  | Konsultan Perencanaan | 1 | 12000000 |  | DAU | bar: PL to J
|  |  | Konsultan Pengawas | 1 | 9000000 |  | DAU | bar: PL to J
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor | 1 | 51510000 | 1 | DAU | bar: PL to J
|  | (Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | Belanja Modal Pengadaan Brankas | 1 | 22000000 |  | DAU | bar: PL to J
| TOTAL |  |  | 14 | 1903510000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
catatan :
Kolom 2 : |  | Diisi nama SKPD
Kolom 3 |  | Diisi nama kegiatan
Kolom 4 |  | Diisi nama belanja dari kegiatan pada kolom 4
Kolom 5 |  | Diisi jumlah paket
Kolom 6 |  | Diisi pagu anggaran belanja
Kolom 8 |  | Diisi sumber dana belanja dari DAU/DAK/LAINNYA (TUGAS PEMBANTUAN, DAK PROV, KANTOR PUSAT)
Kolom 9 - 16 |  | Kolom metode pengadaan diisi dengan angka 1 : LU (Lelang Umum), SU (Sayembara Umum), LT (Lelang Terbatas), PML (Pemilihan Langsung), LS (Lelang Sederhana), SS (Seleksi Sederhana,
PKL (Penunjukan Langsung), PL (Pengadaan Langsung)
Kolom 17 - 20 |  | Jenis Pengadaan diisi dengan angka 1 : B (Barang), K (Konstruksi), S (Konsultasi), J (Jasa)
Kolom 21 |  | Status "Sudah / Belum" Pengadaan (apabila "sudah" diisi dengan angka 1, status "belum" cukup dikosongkan)
Kolom 22 |  | Diisi dengan jumlah nilai kontrak / SPB
Kolom 23 |  | Diisi dengan nomor kontrak / SPB
Kolom 24 |  | Status "Sudah / Belum" PHO (apabila "sudah" diisi dengan angka 1, status "belum" cukup dikosongkan)
Kolom 25 |  | Diisi dengan tanggal PHO (Provisial Hand Over / Serah terima tahap 1)
Kolom 26 - 27 |  | Diisi salah satu, dengan angka 1. Lelang yang dilaksanakan melalui ULP atau cukup di intern SKPD
Kolom 28 |  | Diisi dengan Inisial PPTK Kegiatan
Kolom 29 |  | Diisi dengan nama rekanan

## BATANG (hidden)
FORM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN LAMANDAU
S.D 31 JULI 2014
NO | SKPD | KEGIATAN | BELANJA | VOLUME (PAKET) | PAGU ANGGARAN (Rp.) | STRATEGIS / NON | SUMBER DANA | METODE PENGADAAN | [7 empty] | JENIS PENGADAAN |  |  |  | STATUS |  |  |  |  | LELANG MELALUI |  | PPTK | NAMA REKANAN
[20 empty] | SUDAH / BELUM PENGADAAN | NILAI KONTRAK / SPB (Rp.) | NOMOR KONTRAK / SPB | SUDAH / BELUM PHO | TANGGAL PHO
[7 empty] | DAU / DAK / LAINNYA | LU | SU | LT | PML | LS | SS | PKL | PL | B | K | S | J | [5 empty] | ULP | SKPD
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | BATANGKAWA | [5 empty] | DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
| TOTAL |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
catatan :
Kolom 2 : |  | Diisi nama SKPD
Kolom 3 |  | Diisi nama kegiatan
Kolom 4 |  | Diisi nama belanja dari kegiatan pada kolom 4
Kolom 5 |  | Diisi jumlah paket
Kolom 6 |  | Diisi pagu anggaran belanja
Kolom 8 |  | Diisi sumber dana belanja dari DAU/DAK/LAINNYA (TUGAS PEMBANTUAN, DAK PROV, KANTOR PUSAT)
Kolom 9 - 16 |  | Kolom metode pengadaan diisi dengan angka 1 : LU (Lelang Umum), SU (Sayembara Umum), LT (Lelang Terbatas), PML (Pemilihan Langsung), LS (Lelang Sederhana), SS (Seleksi Sederhana,
PKL (Penunjukan Langsung), PL (Pengadaan Langsung)
Kolom 17 - 20 |  | Jenis Pengadaan diisi dengan angka 1 : B (Barang), K (Konstruksi), S (Konsultasi), J (Jasa)
Kolom 21 |  | Status "Sudah / Belum" Pengadaan (apabila "sudah" diisi dengan angka 1, status "belum" cukup dikosongkan)
Kolom 22 |  | Diisi dengan jumlah nilai kontrak / SPB
Kolom 23 |  | Diisi dengan nomor kontrak / SPB
Kolom 24 |  | Status "Sudah / Belum" PHO (apabila "sudah" diisi dengan angka 1, status "belum" cukup dikosongkan)
Kolom 25 |  | Diisi dengan tanggal PHO (Provisial Hand Over / Serah terima tahap 1)
Kolom 26 - 27 |  | Diisi salah satu, dengan angka 1. Lelang yang dilaksanakan melalui ULP atau cukup di intern SKPD
Kolom 28 |  | Diisi dengan Inisial PPTK Kegiatan
Kolom 29 |  | Diisi dengan nama rekanan

## arnadin
FORMULIR 10
TABEL IDENTIFIKASI
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PAKET STRATEGIS DAN NON STRATEGIS TAHUN 2016
NAMA SKPD |  | : | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NAMA KEPALA |  | : | Drs. ARIFIN L.P. UMBING, M.A.P
NIP |  | : | 19581226 198001 1 001
TANGGAL LAPORAN |  | : | 2016-10-31
NO | NAMA KEGIATAN |  | PAKET PEKERJAAN | VOLUME (PAKET) | JENIS PENGADAAN |  | NILAI PAKET PEKERJAAN (Rp.) |  |  |  | STRATEGIS |  | NON STRATEGIS |  | SUMBER DANA | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN |  | STATUS | [13 empty] | PROSES PENGADAAN MELALUI |  |  |  | LELANG PAKET MELALUI |  |  | NAMA PENYEDIA B/J
[18 empty] | SUDAH / BELUM PENGADAAN | SUDAH / BELUM PENGADAAN |  | Pagu Rp. | NOMOR KONTRAK/SPK / SPB | SUDAH KONTRAK | BELUM KONTRAK | Pagu | NILAI KONTRAK/SPK/SPB (Rp.) | MASA KERJA KONTRAK | REALISASI KEUANGAN (Rp.) | TGL PHO | SUDAH PHO | BELUM PHO | Rp. | [6 empty] | NAMA PPTK
[8 empty] | FK | FBJ | [15 empty] | Rp. | [6 empty] | Pagu |  | ULP | PPBJ | SUM
[37 empty] | ULP | PPBJ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24
1 | Pembangunan Rumah Dinas | 1 | Perencanaan Pembangunan Rumah Genset | 1 | KONSULTASI | A | 6000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 6000000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 6000000 | 011/SPBJ-K/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 6000000 | 5800000 | 22-01-2016 s/d 02-02-2016 | 5800000 | 2016-02-02 | 1 |  | 6000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Rancang Megah Consultant
|  | 2 | Perencanaan Pembangunan KM/WC Pos Jaga Rujab Bupati | 1 | KONSULTASI | A | 4556840 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 4556840 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 4556840 | 044/SPBJ-K/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 4556840 | 4350000 | 22-01-2016 s/d 29-01-2016 | 4350000 | 2016-01-26 | 1 |  | 4556840 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Rancang Megah Consultant
|  | 3 | Perencanaan Lanjutan Penataan Jalan Rujab Bupati Lama/ Gedung PKK (Tahap II) | 1 | KONSULTASI | A | 13680000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 13680000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 13680000 | 033/SPBJ-K/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 13680000 | 13400000 | 22-01-2016 s/d 08-02-2016 | 13400000 | 2016-02-05 | 1 |  | 13680000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Rancang Megah Consultant
|  | 4 | Perencanaan Cor Jalan Masuk Rujab Bupati | 1 | KONSULTASI | A | 4200000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 4200000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 4200000 | 022/SPBJ-K/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 4200000 | 4150000 | 22-01-2016 s/d 29-01-2016 | 4150000 | 2016-01-26 | 1 |  | 4200000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Rancang Megah Consultant
|  | 5 | Pembuatan Tangki BBM Rumah Genset Wabup | 1 | BARANG | B | 25000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 25000000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 25000000 | 009/SPBJ-A/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 25000000 | 22000000 | 19-01-2016 s/d 18-03-2016 | 22000000 | 2016-03-10 | 1 |  | 25000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Sinar Borneo
|  | 6 | Pengawasan Lanjutan Pengembangan Rumah Jabatan Wakil Bupati (Tahap II) | 1 | KONSULTASI | A | 132000000 | 2 | 4 | 8 | 1 | 132000000 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | SELEKSI SEDERHANA (SS) | SUDAH | 1 | 5 | 132000000 | 220/SPBJ-K/ SETDA/V/2016 | 1 |  | 132000000 | 118346800 | 19-05-2016 s/d 14-10-2016 | 118346800 |  |  | 1 | - | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ARNADIN, S.Hut | CV. Rancang Megah Consultant
|  | 7 | Pembangunan Rumah Genset Rujab Wabup | 1 | KONSTRUKSI | B | 150000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 150000000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 150000000 | 132/SPBJ-B/ SETDA/III/2016 | 1 |  | 150000000 | 149700000 | 16-03-2016 s/d 15-05-2016 | 149700000 | 2016-04-27 | 1 |  | 150000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Papuja Indojaya Konstruksi
|  | 8 | Cor halaman jalan masuk rujab bupati | 1 | KONSTRUKSI | B | 105000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 105000000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 105000000 | 198/SPBJ-B/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 105000000 | 104600000 | 01-04-2016 s/d 29-06-2016 | 104600000 | 2016-04-25 | 1 |  | 105000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Candi Saputra
|  | 9 | Review Perencanaan Rujab Wakil Bupati | 1 | KONSULTASI | A | 100000000 | 2 | 4 | 8 | 1 | 100000000 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | SELEKSI SEDERHANA (SS) | SUDAH | 1 | 5 | 100000000 | 112/SPBJ-K/ SETDA/II/2016 | 1 |  | 100000000 | 97136000 | 15-02-2016 s/d 30-03-2016 | 97136000 | 2016-03-28 | 1 |  | 100000000 | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ARNADIN, S.Hut | CV. Tika Kreatif Desain Konsultan
|  | 10 | Belanja Modal Lanjutan Penataan Jalan dan Halaman Rujab Bupati Lama/Gedung PKK (Tahap II) | 1 | KONSTRUKSI | B | 342000000 | 4 | 2 | 8 | 1 | 342000000 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) | SUDAH | 1 | 5 | 342000000 | 218/SPBJ-B/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 342000000 | 337399999 | 04-04-2016 s/d 30-09-2016 | 202440000 |  |  | 1 | - | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ARNADIN, S.Hut | CV. Putra Tunggal
|  | 11 | Pengawasan Cor halaman jalan masuk rujab bupati | 1 | KONSULTASI | A | 3150000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 3150000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 3150000 | 185/SPBJ-K/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 3150000 | 3100000 | 01-04-2016 s/d 30-04-2016 |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Rancang Megah Consultant
|  | 12 | Pembangunan KM/WC (2 unit) pos jaga Rujab Bupati | 1 | KONSTRUKSI | B | 113921000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 113921000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 113921000 | 187/SPBJ-B/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 113921000 | 113289000 | 01-04-2016 s/d 30-05-2016 | 113289000 | 2016-05-09 | 1 |  | 113921000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Putra Tunggal
|  | 13 | Belanja Modal lanjutan Pengembangan Rumah Jabatan Wakil Bupati (Tahap II) | 1 | KONSTRUKSI | B | 3300000000 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3300000000 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) | SUDAH | 1 | 5 | 3300000000 | 263/SPBJ-B/ SETDA/V/2016 | 1 |  | 3300000000 | 3284335137 | 19-05-2016 s/d 04-12-2016 | 1642167568 |  |  | 1 | - | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ARNADIN, S.Hut | PT. Mutiara Bulik Indah
|  | 14 | Sumur dengan Pompa | 1 | KONSTRUKSI | B | 68739000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 68739000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 68739000 | 286/SPBJ-B/SETDA/V/2016 | 1 |  | 68739000 | 68000000 | 20-05-2016 s/d 18-07-2016 | 68000000 | 2016-06-13 | 1 |  | 68739000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. MITRA ALAM SEJAHTERA
|  | 15 | Pengawasan Pembangunan Rumah Genset Rujab Wabup | 1 | KONSULTASI | A | 4500000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 4500000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 4500000 | 141/SPBJ-K/ SETDA/III/2016 | 1 |  | 4500000 | 4450000 | 16-03-2016 s/d 15-05-2016 |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Tika Kreatif Desain Konsultan
|  | 16 | Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil | 1 | KONSTRUKSI | B | 100000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 100000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 100000000 | 019/SPBJ-B/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 100000000 | 98000000 | 18-01-2016 s/d 16-04-2016 | 98000000 | 2016-03-10 | 1 |  | 100000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Alsa Prima
|  | 17 | Pengawasan Pembangunan KM/WC (2 unit) pos jaga Rujab Bupati | 1 | KONSULTASI | A | 3417630 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 3417630 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 3417630 | 019/SPBJ-K/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 3417630 | 3350000 | 01-04-2016 s/d 30-05-2016 |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Tika Kreatif Desain Konsultan
2 | Pembangunan Gedung Kantor | 1 | Perencanaan Penambahan Gedung Belakang GPU | 1 | KONSULTASI | A | 46704000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 46704000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 46704000 | 055/SPBJ-K/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 46704000 | 46000000 | 22-01-2016 s/d 14-02-2016 | 46000000 | 2016-02-12 | 1 |  | 46704000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Tika Kreatif Desain Konsultan
|  | 2 | Pengadaan Lampu PJU di Lingkungan Kantor SETDA | 1 | BARANG | B | 195000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 195000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 195000000 | 030/SPBJ-B/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 195000000 | 157975400 | 19-01-2016 s/d 17-04-2016 | 157975400 | 2016-04-12 | 1 |  | 195000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Sinar Borneo
|  | 3 | Pengadaan Pintu Pagar Kantor GPU Lantang Torang | 1 | BARANG | B | 18000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 18000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 18000000 | 018/SPBJ-A/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 18000000 | 17985000 | 19-01-2016 s/d 03-03-2016 | 17985000 | 2016-02-29 | 1 |  | 18000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Donny Putra
|  | 4 | Belanja Modal Penataan Halaman GPU (Pembangunan Taman dan Ikon) | 1 | KONSTRUKSI | B | 1560000000 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1560000000 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) | SUDAH | 1 | 5 | 1560000000 | 289/SPBJ-B/SETDA/VI/2016 | 1 |  | 1560000000 | 1548860010 | 13-06-2016 s/d 09-11-2016 | 464658003 |  |  | 1 | - | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ARNADIN, S.Hut | CV. SUMBER ILHAM
|  | 5 | Penambahan Gedung Belakang GPU | 1 | KONSTRUKSI | B | 1167600000 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1167600000 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) | SUDAH | 1 | 5 | 1167600000 | 215/SPBJ-B/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 1167600000 | 1158546427 | 04-04-2016 s/d 30-09-2016 | 1158546427 | 2016-09-21 | 1 |  | 1167600000 | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ARNADIN, S.Hut | CV. Bintang Baguna
|  | 6 | Pengawasan Penambahan Gedung Belakang GPU | 1 | KONSULTASI | A | 35028000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 35028000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 35028000 | 218/SPBJ-K/ SETDA/IV/2016 | 1 |  |  | 34500000 | 04-04-2016 s/d 30-09-2016 |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Rancang Megah Consultant
|  | 7 | Pengawasan Lanjutan Penataan Jalan dan Halaman Rujab Bupati Lama/Gedung PKK (Tahap II) | 1 | KONSULTASI | A | 10260000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 10260000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 10260000 | 207/SPBJ-K/ SETDA/IV/2016 | 1 |  |  | 10150000 | 04-04-2016 s/d 30-09-2016 |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Tika Kreatif Desain Konsultan
|  | 8 | Pengawasan Penataan Halaman GPU (Pembangunan Taman dan Ikon) | 1 | KONSULTASI | A | 46800000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 46800000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 46800000 | 232/SPBJ-K/ SETDA/VI/2016 | 1 |  | 46800000 | 46000000 | 13-06-2016 s/d 09-11-2016 |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Tika Kreatif Desain Konsultan
|  | 9 | Lanjutan Penambahan Parit di Jalan Lingkungan SETDA | 1 | KONSTRUKSI | B | 50000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 50000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 50000000 | 027/SPBJ-A/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 50000000 | 46438645 | 19-01-2016 s/d 18-03-2016 | 46438645 | 2016-03-03 | 1 |  | 50000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Ayu Sport
|  | 10 | Perencanaan Penataan Halaman GPU (Pembangunan Taman dan Ikon) | 1 | KONSULTASI | A | 62400000 | 2 | 4 | 8 | 1 | 62400000 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | SELEKSI SEDERHANA (SS) | SUDAH | 1 | 5 | 62400000 | 115/SPBJ-K/ SETDA/II/2016 | 1 |  | 62400000 | 60481000 | 22-02-2016 s/d 22-03-2016 | 60481000 | 2016-03-18 | 1 |  | 62400000 | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ARNADIN, S.Hut | CV. Rancang Megah Consultant
3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Genset WKDH) | 1 | BARANG | B | 187414880 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 187414880 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 187414880 | 009/SPBJ-B/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 187414880 | 185515000 | 18-01-2016 s/d 17-03-2016 | 185515000 | 2016-02-12 | 1 |  | 187414880 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Alsa Prima
|  | 2 | Pengadaan Peralatan Jaringan | 1 | BARANG | B | 174000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 174000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 174000000 | 042/SPBJ-B/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 174000000 | 168795000 | 22-01-2016 s/d 11-03-2016 | 168795000 | 2016-01-29 | 1 |  | 174000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Sinar Marunting
|  | 3 | Pengadaan Printer dan Scanner | 1 | BARANG | B | 86000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 86000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 86000000 | 053/SPBJ-B/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 86000000 | 85140000 | 22-01-2016 s/d 11-03-2016 | 85140000 | 2016-01-29 | 1 |  | 86000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Sinar Mandiri
|  | 4 | Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain | 1 | BARANG | B | 145000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 145000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - | [5 empty] | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ARNADIN, S.Hut | Dalam Proses
|  | 5 | Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian | 1 | BARANG | B | 650000000 | 4 | 2 | 8 | 1 | 650000000 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | LELANG SEDERHANA (LS) | SUDAH | 1 | 5 | 650000000 |  |  | 1 | - | [5 empty] | 1 | - | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ARNADIN, S.Hut | Proses Lelang 26-9-2016
|  | 6 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Keamanan | 1 | BARANG | B | 75000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 75000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - | [5 empty] | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ARNADIN, S.Hut | Dalam Proses
|  | 7 | Pengadaan Wireless, Televisi | 1 | BARANG | B | 87000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 87000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 87000000 | 165/SPBJ-B/SETDA/II/2016 | 1 |  | 87000000 | 86570000 | 25-02-2016 s/d 04-04-2016 | 86570000 | 2016-03-29 | 1 |  | 87000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Bintang Baguna
|  | 8 | Belanja Modal Peralatan Meubeler | 1 | BARANG | B | 43000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 43000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - | [5 empty] | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ARNADIN, S.Hut | Dalam Proses
|  | 9 | Belanja Gambar Presiden dan Wakil (Pigura) | 1 | BARANG | B | 2000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 2000000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 2000000 | 165/SPBJ-B/SETDA/II/2016 | 1 |  | 2000000 | 1925000 | 25-02-2016 s/d 04-04-2016 | 1925000 | 2015-03-29 | 1 |  | 2000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Bintang Baguna
|  | 10 | Kipas Angin Air Outdoor | 1 | BARANG | B | 37500000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 37500000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - | [5 empty] | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ARNADIN, S.Hut | Dalam Proses
|  | 11 | Peralatan Pendukung Operasional Asrama Mahasiswa Yogyakarta | 1 | BARANG | B | 107685120 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 107685120 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - | [5 empty] | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ARNADIN, S.Hut | Dialihkan ke Pembangunan Pagar Rujab Wabub pada perubahan anggaran
|  | 12 | Pengadaan AC Split | 1 | BARANG | B | 98000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 98000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 98000000 | 143/SPBJ-B/ SETDA/II/2016 | 1 |  | 98000000 | 88704000 | 25-02-2016 s/d 14-04-2016 | 88704000 | 2016-03-10 | 1 |  | 98000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Sinar Marunting
|  | 13 | Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film | 1 | BARANG | B | 8000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 8000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 8000000 | 143/SPBJ-B/ SETDA/II/2016 | 1 |  | 8000000 | 7810000 | 25-02-2016 s/d 14-04-2016 | 7810000 | 2016-03-10 | 1 |  | 8000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Sinar Marunting
|  | 14 | Pengadaan Personal Komputer | 1 | BARANG | B | 77000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 77000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 77000000 | 053/SPBJ-B/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 77000000 | 76582000 | 22-01-2016 s/d 11-03-2016 | 76582000 | 2016-01-29 | 1 |  | 77000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Sinar Mandiri
|  | 15 | Pengadaan UPS | 1 | BARANG | B | 50000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 50000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - | [5 empty] | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ARNADIN, S.Hut | Dalam Proses
|  | 16 | Pengadaan OS. WINDOWS 7/8/10 | 1 | BARANG | B | 42500000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 42500000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 42500000 | 046/SPBJ-A/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 42500000 | 42020000 | 22-01-2016 s/d 11-03-2016 | 42020000 | 2016-03-03 | 1 |  | 42500000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Karya Mandiri
|  | 17 | Sekat Ruangan Kepala Bagian | 1 | BARANG | B | 50000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 50000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 50000000 | 249/SPBJ-B/ SETDA/V/2016 | 1 |  | 50000000 | 49947514 | 22-05-2016 s/d 18-07-2016 | 49947514 | 2016-06-17 | 1 |  | 50000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Candi Saputra
|  | 18 | Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain | 1 | BARANG | B | 12000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 12000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 12000000 | 165/SPBJ-B/SETDA/II/2016 | 1 |  | 12000000 | 11880000 | 25-02-2016 s/d 04-04-2016 | 11880000 | 2016-03-29 | 1 |  | 12000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Bintang Baguna
|  | 19 | Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 1 | BARANG | B | 150000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 150000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 150000000 | 099/SPBJ-B/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 150000000 | 146300000 | 05-02-2016 s/d 04-04-2016 | 146300000 | 2016-03-18 | 1 |  | 150000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | CV. Donny Putra
8 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | 1 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan | 1 | BARANG | B | 45000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 45000000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 45000000 |  |  | 1 | - | 29462500 |  |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut
11 | Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional | 1 | Pengadaan Mobil LPTQ, LPP dan PWI | 1 | BARANG | B | 600000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 600000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL) | SUDAH | 1 | 5 | 600000000 | 088/SPBJ-B/ SETDA/II/2016 | 1 |  | 600000000 | 597780001.44 | 12-02-2016 s/d 27-03-2016 | 597780001.44 | 2016-03-21 | 1 |  | 600000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | PT. ASTRA Internasional
|  | 2 | Pengadaan Mobil Minibus/ Station Wagon/ MPV | 1 | BARANG | B | 400000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 400000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - |  |  | 0 |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ARNADIN, S.Hut
|  | 3 | Pengadaan Sepeda Motor | 1 | BARANG | B | 87500000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 87500000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - |  |  | 0 |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ARNADIN, S.Hut
|  | 4 | Pengadaan Sepeda Motor Kasubbag | 1 | BARANG | B | 175000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 175000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - |  |  | 0 |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ARNADIN, S.Hut
|  | 5 | Mobil Dinas Kabag | 1 | BARANG | B | 600000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 600000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - |  |  | 0 |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ARNADIN, S.Hut
|  | 6 | Pengadaan Mobil Jenazah untuk Warga eks Trans SP | 1 | BARANG | B | 250000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 250000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL) | SUDAH | 1 | 5 | 250000000 | 032/SPBJ-B/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 250000000 | 245775000 | 20-01-2016 s/d 04-03-2016 | 245775000 | 2016-03-01 | 1 |  | 250000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ARNADIN, S.Hut | PT. Mitra Putra Profitamas
|  |  |  | 53 |  |  | 11907556470 |  |  |  | 8 | 7314000000 | 45 | 4593556470 |  |  | 0 | 43 | 43 |  | 10186871350 | 0 | 41 | 12 | 9446583350 | 9382549433.44 |  | 6390207358.44 | 1273122 | 31 | 22 | 3804715720 | 0 | 8 | 40 |  | 8 | 34 |  | 0
[11 empty] | 15.0943 |  | 84.9057 |  |  |  |  | 81.1321 |  |  | 15: 77.3585; 16: 22.6415; 20: 58.4906; 21: 41.5094; ULP 22: 15.0943; PPBJ 23: 64.1509
* Catatan :
1. | Daftar Progres Barang & Jasa yang diinput harus sesuai dengan RUP
2. | Format harus sesuai dengan lampiran surat ini, dapat diunduh di www.bappeda.lamandaukab.go.id di bagian pengumuman
3. | Informasi penginputan lebih lanjut dapat menghubungi Bappeda Kabupaten Lamandau Bidang Pengendalian (Contact Person. Nico Dwi Hermoko 081328074862)
A | [20 empty] | 19: NANGA BULIK, ......... OKTOBER 2016 | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | LELANG MELALUI | SUMBER DANA | SUDAH/BELUM | JENIS PENGADAAN | NAMA PPTK
B | [15 empty] | Mengetahui: | [24 empty] | BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI (BTLP) | LELANG UMUM (LU) | ULP | DAU | SUDAH | BARANG | ARNADIN, S.Hut
C | [15 empty] | Kepala Bagian |  |  |  |  | 20: PPTK | BELANJA LANGSUNG PEGAWAI (BLP) | SELEKSI UMUM (SU) | PPBJ | DAK | BELUM | KONSTRUKSI | GUSNIWADI, SH
Kolom 1 | : Input Nomor urut | [39 empty] | BELANJA MODAL (BM) | LELANG TERBATAS (LT) |  | LAINNYA |  | KONSULTASI | TRI SANTOSO,S.STP
Kolom 2 | : Input Nama SKPD | [39 empty] | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) |  |  |  | JASA | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt
Kolom 4 | : Input nama belanja PBJ | [40 empty] | SELEKSI SEDERHANA (SS) |  |  |  |  | FRANKLLIN, SE
Kolom 5 | : Input jumlah paket (1 belanja = 1 paket) dari belanja PBJ | [14 empty] | ................ |  |  |  |  | 19: ................ |  | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL)
Kolom 6 | : Input pagu anggaran dari belanja PBJ | [14 empty] | ............... |  |  |  |  | 19: ............... |  | SAYEMBARA (SY)
Kolom 7 | : Input kategori PBJ Strategis atau Non strategis (Kategori Strategis : Konsultansi > 50jt, B/J > 200jt) | [14 empty] | NIP. ........................................... |  |  |  |  | 19: NIP. ........................................... |  | PENGADAAN LANGSUNG (PL)
Kolom 8 | : Sumber dana (DAU, DAK, LAINNYA) | [40 empty] | SWAKELOLA PROGRAM (SWP)
Kolom 9 | : Jenis Belanja (Belanja Modal, Belanja Barang Jasa, Belanja Tidak Langsung Pegawai, Belanja Langsung Pegawai) | [40 empty] | SWAKELOLA RUTIN (SWT)
Kolom 10 | : Metode Pengadaan (PL = Pengadaan Langsung, PML = Pemilihan Langsung, LU = Lelang Umum, LS = Lelang Sederhana, SS = Seleksi Sederhana, SWAP = Swakelola Program, SWAT = Swakelola Rutin)
Kolom 11 | : Jenis Pengadaan (K= Konstruksi, B=Barang, J=Jasa, S=Konsultasi) | [39 empty] | BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI (BTLP) | LELANG UMUM (LU) | PPBJ |  | SUDAH | BARANG | ARNADIN, S.Hut
Kolom 12 | :Diisi sudah/belum pengadaan | [39 empty] | BELANJA LANGSUNG PEGAWAI (BLP) | SELEKSI UMUM (SU) | ULP |  | BELUM | KONSTRUKSI | GUSNIWADI, SH
Kolom 13 | : Diisi jumlah pagu anggaran jika sudah pengadaan | [39 empty] | BELANJA MODAL (BM) | LELANG TERBATAS (LT) |  |  |  | KONSULTASI | TRI SANTOSO,S.STP
Kolom 14 | : Diisi Nomor Kontrak/SPK/SPB | [39 empty] | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) |  |  |  | JASA | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt
Kolom 17 | : Diisi nilai kontrak dari PBJ | [40 empty] | LELANG SEDERHANA (LS) |  |  |  |  | TITUS WELSI, S.Sos
Kolom 18 | : Diisi tanggal PHO | [40 empty] | SELEKSI SEDERHANA (SS) |  |  |  |  | FRANKLLIN, SE
Kolom 22 | : Diisi pelaksanaan proses pengadaan, melalui ULP atau PPBJ | [40 empty] | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL)
Kolom 28 | : Diisi nama PPTK Pelaksana kegiatan | [40 empty] | SAYEMBARA (SY)
Kolom 29 | : Diisi nama Penyedia Barang/Jasa | [40 empty] | PENGADAAN LANGSUNG (PL)
SWAKELOLA PROGRAM (SWP)
Untuk permintaan Softcopy format laporan dapat menghubungi bappeda bidang Pengendalian & Evaluasi | [41 empty] | SWAKELOLA RUTIN (SWT)
Contact Person : Nico Dwi Hermoko (081328074862)

## Gusniwadi
FORMULIR 10
TABEL IDENTIFIKASI
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PAKET STRATEGIS DAN NON STRATEGIS TAHUN 2016
NAMA SKPD |  | : | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NAMA KEPALA |  | : | Drs. ARIFIN L.P. UMBING, M.A.P
NIP |  | : | 19581226 198001 1 001
TANGGAL LAPORAN |  | : | 2016-10-31
NO | NAMA KEGIATAN |  | PAKET PEKERJAAN | VOLUME (PAKET) | JENIS PENGADAAN |  | NILAI PAKET PEKERJAAN (Rp.) |  |  |  | STRATEGIS |  | NON STRATEGIS |  | SUMBER DANA | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN |  | STATUS | [13 empty] | PROSES PENGADAAN MELALUI |  |  |  | LELANG PAKET MELALUI |  |  | NAMA PENYEDIA B/J
[18 empty] | SUDAH / BELUM PENGADAAN | SUDAH / BELUM PENGADAAN |  | Pagu Rp. | NOMOR KONTRAK/SPK / SPB | SUDAH KONTRAK | BELUM KONTRAK | Pagu | NILAI KONTRAK/SPK/SPB (Rp.) | MASA KERJA KONTRAK | REALISASI KEUANGAN (Rp.) | TGL PHO | SUDAH PHO | BELUM PHO | Rp. | [6 empty] | NAMA PPTK
[8 empty] | FK | FBJ | [15 empty] | Rp. | [6 empty] | Pagu |  | ULP | PPBJ | SUM
[37 empty] | ULP | PPBJ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24
7 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 1 | Perencanaan Penataan Halaman dan Jalan Gudang Arsip | 1 | KONSULTASI | A | 81031104 | 2 | 4 | 8 | 1 | 81031104 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | SELEKSI SEDERHANA (SS) | SUDAH | 1 | 5 | 81031104 | 119/SPBJ-K/ SETDA/II/2016 | 1 |  | 81031104 | 79420000 | 25-02-2016 s/d 25-03-2016 | 79420000 | 2016-03-18 | 1 |  | 81031104 | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | GUSNIWADI, SH | CV. Karya Perdana Konsultan
|  | 2 | Pengawasan Rehab Gedung Korpri | 1 | KONSULTASI | A | 2772000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 2772000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 2772000 | 130/SPBJ-K/ SETDA/III/2016 | 1 |  | 2772000 | 2700000 | 16-03-2016 s/d 14-05-2016 |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | GUSNIWADI, SH | CV. Rancang Megah Consultant
|  | 3 | Penataan Halaman dan Jalan Gudang Arsip | 1 | KONSTRUKSI | B | 2025777600 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2025777600 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) | SUDAH | 1 | 5 | 2025777600 | 266/SPBJ-B/ SETDA/V/2016 | 1 |  | 2025777600 | 2015000000 | 19-05-2016 s/d 04-12-2016 | 604500000 |  |  | 1 | - | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | GUSNIWADI, SH | CV. Izzaka Karya
|  | 4 | Rehab Gedung GPU + KM/WC GPU | 1 | KONSTRUKSI | B | 120000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 120000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 120000000 | 176/SPBJ-B/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 120000000 | 119457646 | 01-04-2016 s/d 30-05-2016 | 119457646 | 2016-05-23 | 1 |  | 120000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | GUSNIWADI, SH | CV. Kaharap Asi
|  | 5 | Pengawasan rehab WC/Toliet ruang kerja dan rapat bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah | 1 | KONSULTASI | A | 3000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 3000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 3000000 | 243/SPBJ-K/ SETDA/V/2016 | 1 |  | 3000000 | 2800000 | 26-05-2016 s/d 24-07-2016 |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | GUSNIWADI, SH | CV. Rancang Megah Consultant
|  | 6 | Rebab WC/Toilet ruang kerja dan rapat bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah | 1 | KONSTRUKSI | B | 93000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 93000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 93000000 | 299/SPBJ-B/ SETDA/V/2016 | 1 |  | 93000000 | 92363250 | 26-05-2016 s/d 24-07-2016 | 92363250 | 2016-07-18 | 1 |  | 93000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | GUSNIWADI, SH | CV. Putra Tunggal
|  | 7 | Rehab Gedung Korpri | 1 | KONSTRUKSI | B | 92400000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 92400000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 92400000 | 154/SPBJ-B/ SETDA/III/2016 | 1 |  | 92400000 | 91708774 | 16-03-2016 s/d 14-05-2016 | 91708774 | 2016-04-12 | 1 |  | 92400000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | GUSNIWADI, SH | CV. Donny Putra
|  | 8 | Pengawasan Rehab Gedung GPU + KM/WC GPU | 1 | KONSULTASI | A | 3600000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 3600000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 3600000 | 152/SPBJ-K/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 3600000 | 3550000 | 01-04-2016 s/d 30-05-2016 |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | GUSNIWADI, SH | CV. Rancang Megah Consultant
|  | 9 | Perencanaan Rehab Gedung GPU + KM/WC GPU | 1 | KONSULTASI | A | 4800000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 4800000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 4800000 | 099/SPBJ-K/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 4800000 | 4700000 | 22-01-2016 s/d 31-01-2016 | 4700000 | 2016-01-26 | 1 |  | 4800000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | GUSNIWADI, SH | CV. Tika Kreatif Desain Konsultan
|  | 10 | Perencanaan Rehab WC/ Toilet Ruang Kerja dan Rapat Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah | 1 | KONSULTASI | A | 4000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 4000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 4000000 | 088/SPBJ-K/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 4000000 | 3950000 | 22-01-2016 s/d 29-01-2016 | 3950000 | 2016-01-26 | 1 |  | 4000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | GUSNIWADI, SH | CV. Tika Kreatif Desain Konsultan
|  | 11 | Perencanaan Rehab Gedung KORPRI | 1 | KONSULTASI | A | 3696000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 3696000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 3696000 | 110/SPBJ-K/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 3696000 | 3600000 | 22-01-2016 s/d 29-01-2016 | 3600000 | 2016-01-26 | 1 |  | 3696000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | GUSNIWADI, SH | CV. Tika Kreatif Desain Konsultan
|  | 12 | Pengawasan Penataan Halaman dan Jalan Gudang Arsip | 1 | KONSULTASI | A | 60773328 | 2 | 4 | 8 | 1 | 60773328 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | SELEKSI SEDERHANA (SS) | SUDAH | 1 | 5 | 60773328 | 245/SPBJ-K/ SETDA/VII/2016 | 1 |  | 60773328 | 59400000 | 11-07-2016 s/d 07-11-2016 |  |  |  | 1 | - | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | GUSNIWADI, SH | CV. Ifa Graha Consultant
|  |  |  | 12 |  |  | 2494850032 |  |  |  | 3 | 2167582032 | 9 | 327268000 |  |  | 0 | 12 | 12 |  | 2494850032 | 0 | 12 | 0 | 2494850032 | 2478649670 |  | 999699670 | 297186 | 7 | 5 | 398927104 | 0 | 3 | 9 |  | 3 | 9 |  | 0
[11 empty] | 25 |  | 75 |  |  |  |  | 100 |  |  | 15: 100; 16: 0; 20: 58.3333; 21: 41.6667; ULP 22: 25; PPBJ 23: 75
* Catatan :
1. | Daftar Progres Barang & Jasa yang diinput harus sesuai dengan RUP
2. | Format harus sesuai dengan lampiran surat ini, dapat diunduh di www.bappeda.lamandaukab.go.id di bagian pengumuman
3. | Informasi penginputan lebih lanjut dapat menghubungi Bappeda Kabupaten Lamandau Bidang Pengendalian (Contact Person. Nico Dwi Hermoko 081328074862)
A | [20 empty] | 19: NANGA BULIK, ......... OKTOBER 2016 | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | LELANG MELALUI | SUMBER DANA | SUDAH/BELUM | JENIS PENGADAAN | NAMA PPTK
B | [15 empty] | Mengetahui: | [24 empty] | BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI (BTLP) | LELANG UMUM (LU) | ULP | DAU | SUDAH | BARANG | ARNADIN, S.Hut
C | [15 empty] | Kepala Bagian |  |  |  |  | 20: PPTK | BELANJA LANGSUNG PEGAWAI (BLP) | SELEKSI UMUM (SU) | PPBJ | DAK | BELUM | KONSTRUKSI | GUSNIWADI, SH
Kolom 1 | : Input Nomor urut | [39 empty] | BELANJA MODAL (BM) | LELANG TERBATAS (LT) |  | LAINNYA |  | KONSULTASI | TRI SANTOSO,S.STP
Kolom 2 | : Input Nama SKPD | [39 empty] | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) |  |  |  | JASA | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt
Kolom 4 | : Input nama belanja PBJ | [40 empty] | SELEKSI SEDERHANA (SS) |  |  |  |  | FRANKLLIN, SE
Kolom 5 | : Input jumlah paket (1 belanja = 1 paket) dari belanja PBJ | [14 empty] | ................ |  |  |  |  | 19: ................ |  | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL)
Kolom 6 | : Input pagu anggaran dari belanja PBJ | [14 empty] | ............... |  |  |  |  | 19: ............... |  | SAYEMBARA (SY)
Kolom 7 | : Input kategori PBJ Strategis atau Non strategis (Kategori Strategis : Konsultansi > 50jt, B/J > 200jt) | [14 empty] | NIP. ........................................... |  |  |  |  | 19: NIP. ........................................... |  | PENGADAAN LANGSUNG (PL)
Kolom 9 | : Jenis Belanja (Belanja Modal, Belanja Barang Jasa, Belanja Tidak Langsung Pegawai, Belanja Langsung Pegawai) | [40 empty] | SWAKELOLA RUTIN (SWT)
Kolom 10 | : Metode Pengadaan (PL = Pengadaan Langsung, PML = Pemilihan Langsung, LU = Lelang Umum, LS = Lelang Sederhana, SS = Seleksi Sederhana, SWAP = Swakelola Program, SWAT = Swakelola Rutin)
Kolom 11 | : Jenis Pengadaan (K= Konstruksi, B=Barang, J=Jasa, S=Konsultasi) | [39 empty] | BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI (BTLP) | LELANG UMUM (LU) | PPBJ |  | SUDAH | BARANG | ARNADIN, S.Hut
Kolom 12 | :Diisi sudah/belum pengadaan | [39 empty] | BELANJA LANGSUNG PEGAWAI (BLP) | SELEKSI UMUM (SU) | ULP |  | BELUM | KONSTRUKSI | GUSNIWADI, SH
Kolom 13 | : Diisi jumlah pagu anggaran jika sudah pengadaan | [39 empty] | BELANJA MODAL (BM) | LELANG TERBATAS (LT) |  |  |  | KONSULTASI | TRI SANTOSO,S.STP
Kolom 14 | : Diisi Nomor Kontrak/SPK/SPB | [39 empty] | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) |  |  |  | JASA | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt
Kolom 17 | : Diisi nilai kontrak dari PBJ | [40 empty] | LELANG SEDERHANA (LS) |  |  |  |  | TITUS WELSI, S.Sos
Kolom 18 | : Diisi tanggal PHO | [40 empty] | SELEKSI SEDERHANA (SS) |  |  |  |  | FRANKLLIN, SE
Kolom 22 | : Diisi pelaksanaan proses pengadaan, melalui ULP atau PPBJ | [40 empty] | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL)
Kolom 28 | : Diisi nama PPTK Pelaksana kegiatan | [40 empty] | SAYEMBARA (SY)
Kolom 29 | : Diisi nama Penyedia Barang/Jasa | [40 empty] | PENGADAAN LANGSUNG (PL)
SWAKELOLA PROGRAM (SWP)
Untuk permintaan Softcopy format laporan dapat menghubungi bappeda bidang Pengendalian & Evaluasi | [41 empty] | SWAKELOLA RUTIN (SWT)
Contact Person : Nico Dwi Hermoko (081328074862)

## achmad
FORMULIR 10
TABEL IDENTIFIKASI
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PAKET STRATEGIS DAN NON STRATEGIS TAHUN 2016
NAMA SKPD |  | : | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NAMA KEPALA |  | : | Drs. ARIFIN L.P. UMBING, M.A.P
NIP |  | : | 19581226 198001 1 001
TANGGAL LAPORAN |  | : | 2016-10-31
NO | NAMA KEGIATAN |  | PAKET PEKERJAAN | VOLUME (PAKET) | JENIS PENGADAAN |  | NILAI PAKET PEKERJAAN (Rp.) |  |  |  | STRATEGIS |  | NON STRATEGIS |  | SUMBER DANA | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN |  | STATUS | [13 empty] | PROSES PENGADAAN MELALUI |  |  |  | LELANG PAKET MELALUI |  |  | NAMA PENYEDIA B/J
[18 empty] | SUDAH / BELUM PENGADAAN | SUDAH / BELUM PENGADAAN |  | Pagu Rp. | NOMOR KONTRAK/SPK / SPB | SUDAH KONTRAK | BELUM KONTRAK | Pagu | NILAI KONTRAK/SPK/SPB (Rp.) | MASA KERJA KONTRAK | REALISASI KEUANGAN (Rp.) | TGL PHO | SUDAH PHO | BELUM PHO | Rp. | [6 empty] | NAMA PPTK
[8 empty] | FK | FBJ | [15 empty] | Rp. | [6 empty] | Pagu |  | ULP | PPBJ | SUM
[37 empty] | ULP | PPBJ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24
6 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 1 | Pakaian Pakaian Dinas PNS/ASN dan Atributnya | 1 | BARANG | B | 178490000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 178490000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 178490000 | 064/SPBJ-B/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 178490000 | 178003650 | 19-01-2016 s/d 17-04-2016 | 178003650 | 2016-03-16 | 1 |  | 178490000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt | CV. Karya Mandiri
|  | 2 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 1 | BARANG | B | 28500000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 28500000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - | [5 empty] | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt | tidak dilaksanakan karena anggaran tidak cukup
|  |  |  | 2 |  |  | 206990000 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 206990000 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 178490000 | 0 | 1 | 1 | 178490000 | 178003650 |  | 178003650 | 42445 | 1 | 1 | 178490000 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  |  | 50 |  |  | 15: 50; 16: 50; 20: 50; 21: 50; ULP 22: 0; PPBJ 23: 50
* Catatan :
1. | Daftar Progres Barang & Jasa yang diinput harus sesuai dengan RUP
2. | Format harus sesuai dengan lampiran surat ini, dapat diunduh di www.bappeda.lamandaukab.go.id di bagian pengumuman
3. | Informasi penginputan lebih lanjut dapat menghubungi Bappeda Kabupaten Lamandau Bidang Pengendalian (Contact Person. Nico Dwi Hermoko 081328074862)
A | [20 empty] | 19: NANGA BULIK, ......... OKTOBER 2016 | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | LELANG MELALUI | SUMBER DANA | SUDAH/BELUM | JENIS PENGADAAN | NAMA PPTK
B | [15 empty] | Mengetahui: | [24 empty] | BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI (BTLP) | LELANG UMUM (LU) | ULP | DAU | SUDAH | BARANG | ARNADIN, S.Hut
C | [15 empty] | Kepala Bagian |  |  |  |  | 20: PPTK | BELANJA LANGSUNG PEGAWAI (BLP) | SELEKSI UMUM (SU) | PPBJ | DAK | BELUM | KONSTRUKSI | GUSNIWADI, SH
Kolom 1 | : Input Nomor urut | [39 empty] | BELANJA MODAL (BM) | LELANG TERBATAS (LT) |  | LAINNYA |  | KONSULTASI | TRI SANTOSO,S.STP
Kolom 2 | : Input Nama SKPD | [39 empty] | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) |  |  |  | JASA | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt
Kolom 4 | : Input nama belanja PBJ | [40 empty] | SELEKSI SEDERHANA (SS) |  |  |  |  | FRANKLLIN, SE
Kolom 5 | : Input jumlah paket (1 belanja = 1 paket) dari belanja PBJ | [14 empty] | ................ |  |  |  |  | 19: ................ |  | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL)
Kolom 6 | : Input pagu anggaran dari belanja PBJ | [14 empty] | ............... |  |  |  |  | 19: ............... |  | SAYEMBARA (SY)
Kolom 7 | : Input kategori PBJ Strategis atau Non strategis (Kategori Strategis : Konsultansi > 50jt, B/J > 200jt) | [14 empty] | NIP. ........................................... |  |  |  |  | 19: NIP. ........................................... |  | PENGADAAN LANGSUNG (PL)
Kolom 8 | : Sumber dana (DAU, DAK, LAINNYA) | [40 empty] | SWAKELOLA PROGRAM (SWP)
Kolom 9 | : Jenis Belanja (Belanja Modal, Belanja Barang Jasa, Belanja Tidak Langsung Pegawai, Belanja Langsung Pegawai) | [40 empty] | SWAKELOLA RUTIN (SWT)
Kolom 10 | : Metode Pengadaan (PL = Pengadaan Langsung, PML = Pemilihan Langsung, LU = Lelang Umum, LS = Lelang Sederhana, SS = Seleksi Sederhana, SWAP = Swakelola Program, SWAT = Swakelola Rutin)
Kolom 11 | : Jenis Pengadaan (K= Konstruksi, B=Barang, J=Jasa, S=Konsultasi) | [39 empty] | BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI (BTLP) | LELANG UMUM (LU) | PPBJ |  | SUDAH | BARANG | ARNADIN, S.Hut
Kolom 12 | :Diisi sudah/belum pengadaan | [39 empty] | BELANJA LANGSUNG PEGAWAI (BLP) | SELEKSI UMUM (SU) | ULP |  | BELUM | KONSTRUKSI | GUSNIWADI, SH
Kolom 13 | : Diisi jumlah pagu anggaran jika sudah pengadaan | [39 empty] | BELANJA MODAL (BM) | LELANG TERBATAS (LT) |  |  |  | KONSULTASI | TRI SANTOSO,S.STP
Kolom 14 | : Diisi Nomor Kontrak/SPK/SPB | [39 empty] | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) |  |  |  | JASA | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt
Kolom 17 | : Diisi nilai kontrak dari PBJ | [40 empty] | LELANG SEDERHANA (LS) |  |  |  |  | TITUS WELSI, S.Sos
Kolom 18 | : Diisi tanggal PHO | [40 empty] | SELEKSI SEDERHANA (SS) |  |  |  |  | FRANKLLIN, SE
Kolom 22 | : Diisi pelaksanaan proses pengadaan, melalui ULP atau PPBJ | [40 empty] | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL)
Kolom 28 | : Diisi nama PPTK Pelaksana kegiatan | [40 empty] | SAYEMBARA (SY)
Kolom 29 | : Diisi nama Penyedia Barang/Jasa | [40 empty] | PENGADAAN LANGSUNG (PL)
SWAKELOLA PROGRAM (SWP)
Untuk permintaan Softcopy format laporan dapat menghubungi bappeda bidang Pengendalian & Evaluasi | [41 empty] | SWAKELOLA RUTIN (SWT)
Contact Person : Nico Dwi Hermoko (081328074862)

## titus
FORMULIR 10
TABEL IDENTIFIKASI
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PAKET STRATEGIS DAN NON STRATEGIS TAHUN 2016
NAMA SKPD |  | : | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NAMA KEPALA |  | : | Drs. ARIFIN L.P. UMBING, M.A.P
NIP |  | : | 19581226 198001 1 001
TANGGAL LAPORAN |  | : | 2016-10-31
NO | NAMA KEGIATAN |  | PAKET PEKERJAAN | VOLUME (PAKET) | JENIS PENGADAAN |  | NILAI PAKET PEKERJAAN (Rp.) |  |  |  | STRATEGIS |  | NON STRATEGIS |  | SUMBER DANA | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN |  | STATUS | [13 empty] | PROSES PENGADAAN MELALUI |  |  |  | LELANG PAKET MELALUI |  |  | NAMA PENYEDIA B/J
[18 empty] | SUDAH / BELUM PENGADAAN | SUDAH / BELUM PENGADAAN |  | Pagu Rp. | NOMOR KONTRAK/SPK / SPB | SUDAH KONTRAK | BELUM KONTRAK | Pagu | NILAI KONTRAK/SPK/SPB (Rp.) | MASA KERJA KONTRAK | REALISASI KEUANGAN (Rp.) | TGL PHO | SUDAH PHO | BELUM PHO | Rp. | [6 empty] | NAMA PPTK
[8 empty] | FK | FBJ | [15 empty] | Rp. | [6 empty] | Pagu |  | ULP | PPBJ | SUM
[37 empty] | ULP | PPBJ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24
9 | Pengadaan Barang inventaris KDH dan WKDH | 1 | Pengadaan Barang inventaris KDH dan WKDH | 1 | BARANG | B | 190000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 190000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 190000000 | 075/SPBJ-B/ SETDA/I/2016; 054/SPBJ-A/ SETDA/II/2016; 229/SPBJ-B/ SETDA/Iv/2016 | 1 |  | 190000000 | 164780000 | 01-02-2016 s/d 16-03-2016; 25-02-2016 s/d 25-03-2016; 25-04-2016 s/d 08-06-2016; | 93500000 | 05/02/2016 ; 15/03/2016; 03/05/2016 | 1 |  | 190000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | TITUS WELSI, S.Sos | CV. Putra Tunggal; CV. Donny Putra; CV. Putra Tunggal;
10 | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan | 1 | Pengawasan Rehab parit/saluran air lingkungan Rujab Bupati | 1 | KONSULTASI | A | 2310000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 2310000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 2310000 | 209/SPBJ-K/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 2310000 | 2250000 | 01-04-2016 s/d 29-06-2016 |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | TITUS WELSI, S.Sos | CV. Rancang Megah Consultant
|  | 2 | Rehab parit/saluran air lingkungan Rujab Bupati | 1 | KONSTRUKSI | B | 77000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 77000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 77000000 | 209/SPBJ-B/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 77000000 | 76723900 | 01-04-2016 s/d 29-06-2016 | 76723900 | 2016-05-23 | 1 |  | 77000000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | TITUS WELSI, S.Sos | CV. Candi Saputra
|  | 3 | Rehab. cor dak ruang loby Rujab Bupati | 1 | KONSTRUKSI | B | 419161000 | 4 | 2 | 8 | 1 | 419161000 |  |  | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) | SUDAH | 1 | 5 | 419161000 | 212/SPBJ-B/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 419161000 | 414600000 | 04-04-2016 s/d 30-09-2016 | 124380000 |  |  | 1 | - | ULP | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | TITUS WELSI, S.Sos | CV. Putra Tunggal
|  | 4 | Perencanaan Rehab Cor Dak Ruang Loby Rujab Bupati | 1 | KONSULTASI | A | 16766440 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 16766440 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 16766440 | 077/SPBJ-K/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 16766440 | 16556000 | 22-01-2016 s/d 08-02-2016 | 16556000 | 2016-02-05 | 1 |  | 16766440 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | TITUS WELSI, S.Sos | CV. Tika Kreatif Desain Konsultan
|  | 5 | Perencanaan Rehab Parit/ Saluran Air Lingkungan Rujab Bupati | 1 | KONSULTASI | A | 3080000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 3080000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 3080000 | 066/SPBJ-K/ SETDA/I/2016 | 1 |  | 3080000 | 3000000 | 22-01-2016 s/d 28-01-2016 | 3000000 | 2016-01-26 | 1 |  | 3080000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | TITUS WELSI, S.Sos | CV. Tika Kreatif Desain Konsultan
|  | 6 | Pengawasan Rehab. cor dak ruang loby Rujab Bupati | 1 | KONSULTASI | A | 12574830 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 12574830 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 12574830 | 209/SPBJ-K/ SETDA/IV/2016 | 1 |  | 12574830 | 12400000 | 04-04-2016 s/d 30-09-2016 |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | TITUS WELSI, S.Sos | CV. Rancang Megah Consultant
|  |  |  | 7 |  |  | 720892270 |  |  |  | 1 | 419161000 | 6 | 301731270 |  |  | 0 | 7 | 7 |  | 720892270 | 0 | 7 | 0 | 720892270 | 690309900 |  | 314159900 | 127313 | 4 | 3 | 286846440 | 0 | 1 | 6 |  | 1 | 6 |  | 0
[11 empty] | 14.2857 |  | 85.7143 |  |  |  |  | 100 |  |  | 15: 100; 16: 0; 20: 57.1429; 21: 42.8571; ULP 22: 14.2857; PPBJ 23: 85.7143
* Catatan :
1. | Daftar Progres Barang & Jasa yang diinput harus sesuai dengan RUP
2. | Format harus sesuai dengan lampiran surat ini, dapat diunduh di www.bappeda.lamandaukab.go.id di bagian pengumuman
3. | Informasi penginputan lebih lanjut dapat menghubungi Bappeda Kabupaten Lamandau Bidang Pengendalian (Contact Person. Nico Dwi Hermoko 081328074862)
A | [20 empty] | 19: NANGA BULIK, ......... OKTOBER 2016 | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | LELANG MELALUI | SUMBER DANA | SUDAH/BELUM | JENIS PENGADAAN | NAMA PPTK
B | [15 empty] | Mengetahui: | [24 empty] | BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI (BTLP) | LELANG UMUM (LU) | ULP | DAU | SUDAH | BARANG | ARNADIN, S.Hut
C | [15 empty] | Kepala Bagian |  |  |  |  | 20: PPTK | BELANJA LANGSUNG PEGAWAI (BLP) | SELEKSI UMUM (SU) | PPBJ | DAK | BELUM | KONSTRUKSI | GUSNIWADI, SH
Kolom 1 | : Input Nomor urut | [39 empty] | BELANJA MODAL (BM) | LELANG TERBATAS (LT) |  | LAINNYA |  | KONSULTASI | TRI SANTOSO,S.STP
Kolom 2 | : Input Nama SKPD | [39 empty] | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) |  |  |  | JASA | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt
Kolom 4 | : Input nama belanja PBJ | [40 empty] | SELEKSI SEDERHANA (SS) |  |  |  |  | FRANKLLIN, SE
Kolom 5 | : Input jumlah paket (1 belanja = 1 paket) dari belanja PBJ | [14 empty] | ................ |  |  |  |  | 19: ................ |  | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL)
Kolom 6 | : Input pagu anggaran dari belanja PBJ | [14 empty] | ............... |  |  |  |  | 19: ............... |  | SAYEMBARA (SY)
Kolom 7 | : Input kategori PBJ Strategis atau Non strategis (Kategori Strategis : Konsultansi > 50jt, B/J > 200jt) | [14 empty] | NIP. ........................................... |  |  |  |  | 19: NIP. ........................................... |  | PENGADAAN LANGSUNG (PL)
Kolom 8 | : Sumber dana (DAU, DAK, LAINNYA) | [40 empty] | SWAKELOLA PROGRAM (SWP)
Kolom 9 | : Jenis Belanja (Belanja Modal, Belanja Barang Jasa, Belanja Tidak Langsung Pegawai, Belanja Langsung Pegawai) | [40 empty] | SWAKELOLA RUTIN (SWT)
Kolom 10 | : Metode Pengadaan (PL = Pengadaan Langsung, PML = Pemilihan Langsung, LU = Lelang Umum, LS = Lelang Sederhana, SS = Seleksi Sederhana, SWAP = Swakelola Program, SWAT = Swakelola Rutin)
Kolom 11 | : Jenis Pengadaan (K= Konstruksi, B=Barang, J=Jasa, S=Konsultasi) | [39 empty] | BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI (BTLP) | LELANG UMUM (LU) | PPBJ |  | SUDAH | BARANG | ARNADIN, S.Hut
Kolom 12 | :Diisi sudah/belum pengadaan | [39 empty] | BELANJA LANGSUNG PEGAWAI (BLP) | SELEKSI UMUM (SU) | ULP |  | BELUM | KONSTRUKSI | GUSNIWADI, SH
Kolom 13 | : Diisi jumlah pagu anggaran jika sudah pengadaan | [39 empty] | BELANJA MODAL (BM) | LELANG TERBATAS (LT) |  |  |  | KONSULTASI | TRI SANTOSO,S.STP
Kolom 14 | : Diisi Nomor Kontrak/SPK/SPB | [39 empty] | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) |  |  |  | JASA | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt
Kolom 17 | : Diisi nilai kontrak dari PBJ | [40 empty] | LELANG SEDERHANA (LS) |  |  |  |  | TITUS WELSI, S.Sos
Kolom 18 | : Diisi tanggal PHO | [40 empty] | SELEKSI SEDERHANA (SS) |  |  |  |  | FRANKLLIN, SE
Kolom 22 | : Diisi pelaksanaan proses pengadaan, melalui ULP atau PPBJ | [40 empty] | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL)
Kolom 28 | : Diisi nama PPTK Pelaksana kegiatan | [40 empty] | SAYEMBARA (SY)
Kolom 29 | : Diisi nama Penyedia Barang/Jasa | [40 empty] | PENGADAAN LANGSUNG (PL)
SWAKELOLA PROGRAM (SWP)
Untuk permintaan Softcopy format laporan dapat menghubungi bappeda bidang Pengendalian & Evaluasi | [41 empty] | SWAKELOLA RUTIN (SWT)
Contact Person : Nico Dwi Hermoko (081328074862)

## franklin
FORMULIR 10
TABEL IDENTIFIKASI
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PAKET STRATEGIS DAN NON STRATEGIS TAHUN 2016
NAMA SKPD |  | : | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NAMA KEPALA |  | : | Drs. ARIFIN L.P. UMBING, M.A.P
NIP |  | : | 19581226 198001 1 001
TANGGAL LAPORAN |  | : | 2016-10-31
NO | NAMA KEGIATAN |  | PAKET PEKERJAAN | VOLUME (PAKET) | JENIS PENGADAAN |  | NILAI PAKET PEKERJAAN (Rp.) |  |  |  | STRATEGIS |  | NON STRATEGIS |  | SUMBER DANA | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN |  | STATUS | [13 empty] | PROSES PENGADAAN MELALUI |  |  |  | LELANG PAKET MELALUI |  |  | NAMA PENYEDIA B/J
[18 empty] | SUDAH / BELUM PENGADAAN | SUDAH / BELUM PENGADAAN |  | Pagu Rp. | NOMOR KONTRAK/SPK / SPB | SUDAH KONTRAK | BELUM KONTRAK | Pagu | NILAI KONTRAK/SPK/SPB (Rp.) | MASA KERJA KONTRAK | REALISASI KEUANGAN (Rp.) | TGL PHO | SUDAH PHO | BELUM PHO | Rp. | [6 empty] | NAMA PPTK
[8 empty] | FK | FBJ | [15 empty] | Rp. | [6 empty] | Pagu |  | ULP | PPBJ | SUM
[37 empty] | ULP | PPBJ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24
4 | Portal Informasi Berbasis Web | 1 | Aplikasi Menajemen ASN Elektronik | 1 | BARANG | B | 50000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 50000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - | [5 empty] | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | FRANKLLIN, SE | Dalam Proses (penyusunan kontrak)
|  | 2 | Pemeliharaan Hardware Sofware Sistem Web | 1 | JASA | B | 42000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 42000000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 42000000 | Invoice N.16.06.08.06 (Jun2016) | 1 |  | 42000000 | 9900000 |  |  |  |  | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | FRANKLLIN, SE | CV. Global Intermedia
|  | 3 | Aplikasi Layanan dan Informasi | 1 | BARANG | B | 50000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 50000000 | DAU | BELANJA MODAL (BM) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | BELUM |  | 3 | - |  |  | 1 | - | [5 empty] | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | FRANKLLIN, SE | Dalam Proses (penyusunan kontrak)
|  | 4 | Belanja internet/hosting/ colocation/e-mail/VPS | 1 | JASA | B | 283100000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 283100000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL) | SUDAH | 1 | 5 | 283100000 | BILL REFF : 4834531000031 05322067193 Invoice#539490 N.17.02-09-02 N.16.01-09-01 Invoice#9014002432118201603 Invoice#559671 invoice#901408243118261801 Invoice#559671 Invoice#586701 Invoice#581191 Invoice#UPKL-1603-10802 Invoice 4834531000034-201604 Invoice 80032005251000-1201604 UPKL-1605-11342 Invoice 9014002432118201606 Invoice 605/KV.08-JT/V/2016 Invoice 800320052510001201607 Invoice 9014002432118201608 | 1 |  | 283100000 | 183081022 |  | 183081022 | 28/1/2016 4/2/2016 4/2/2016 17/2/2016 17/2/2016 28/3/2016 28/3/2016 22/3/2016 22/3/2016 31/3/2016 5/4/2016 5/4/2016 13/5/2016 20/5/2016 30/5/2016 13/6/2016 14/6/2016 27/6/2016 27/6/2016 20/7/2016 15/8/2016 27/9/2016 28/9/2016 | 1 |  | 283100000 | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | FRANKLLIN, SE | PT.Telkom Indonesia; CV.Global Intermedia; PT.SIGMA CIPTA CARAKA
|  | 5 | Pendampingan Portal Informasi | 1 | JASA | B | 25000000 | 4 | 4 | 16 |  |  | 1 | 25000000 | DAU | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PENGADAAN LANGSUNG (PL) | SUDAH | 1 | 5 | 25000000 |  |  | 1 | - | [5 empty] | 1 | - | PPBJ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | FRANKLLIN, SE | Dalam Proses (penyusunan kontrak)
|  |  |  | 5 |  |  | 450100000 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 450100000 |  |  | 0 | 3 | 3 |  | 350100000 | 0 | 2 | 3 | 325100000 | 192981022 |  | 183081022 | 0 | 1 | 4 | 283100000 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 3 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  |  | 60 |  |  | 15: 40; 16: 60; 20: 20; 21: 80; ULP 22: 0; PPBJ 23: 60
* Catatan :
1. | Daftar Progres Barang & Jasa yang diinput harus sesuai dengan RUP
2. | Format harus sesuai dengan lampiran surat ini, dapat diunduh di www.bappeda.lamandaukab.go.id di bagian pengumuman
3. | Informasi penginputan lebih lanjut dapat menghubungi Bappeda Kabupaten Lamandau Bidang Pengendalian (Contact Person. Nico Dwi Hermoko 081328074862)
A | [20 empty] | 19: NANGA BULIK, ......... OKTOBER 2016 | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | LELANG MELALUI | SUMBER DANA | SUDAH/BELUM | JENIS PENGADAAN | NAMA PPTK
B | [15 empty] | Mengetahui: | [24 empty] | BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI (BTLP) | LELANG UMUM (LU) | ULP | DAU | SUDAH | BARANG | ARNADIN, S.Hut
C | [15 empty] | Kepala Bagian |  |  |  |  | 20: PPTK | BELANJA LANGSUNG PEGAWAI (BLP) | SELEKSI UMUM (SU) | PPBJ | DAK | BELUM | KONSTRUKSI | GUSNIWADI, SH
Kolom 1 | : Input Nomor urut | [39 empty] | BELANJA MODAL (BM) | LELANG TERBATAS (LT) |  | LAINNYA |  | KONSULTASI | TRI SANTOSO,S.STP
Kolom 2 | : Input Nama SKPD | [39 empty] | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) |  |  |  | JASA | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt
Kolom 4 | : Input nama belanja PBJ | [40 empty] | SELEKSI SEDERHANA (SS) |  |  |  |  | FRANKLLIN, SE
Kolom 5 | : Input jumlah paket (1 belanja = 1 paket) dari belanja PBJ | [14 empty] | ................ |  |  |  |  | 19: ................ |  | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL)
Kolom 6 | : Input pagu anggaran dari belanja PBJ | [14 empty] | ............... |  |  |  |  | 19: ............... |  | SAYEMBARA (SY)
Kolom 7 | : Input kategori PBJ Strategis atau Non strategis (Kategori Strategis : Konsultansi > 50jt, B/J > 200jt) | [14 empty] | NIP. ........................................... |  |  |  |  | 19: NIP. ........................................... |  | PENGADAAN LANGSUNG (PL)
Kolom 8 | : Sumber dana (DAU, DAK, LAINNYA) | [40 empty] | SWAKELOLA PROGRAM (SWP)
Kolom 9 | : Jenis Belanja (Belanja Modal, Belanja Barang Jasa, Belanja Tidak Langsung Pegawai, Belanja Langsung Pegawai) | [40 empty] | SWAKELOLA RUTIN (SWT)
Kolom 10 | : Metode Pengadaan (PL = Pengadaan Langsung, PML = Pemilihan Langsung, LU = Lelang Umum, LS = Lelang Sederhana, SS = Seleksi Sederhana, SWAP = Swakelola Program, SWAT = Swakelola Rutin)
Kolom 11 | : Jenis Pengadaan (K= Konstruksi, B=Barang, J=Jasa, S=Konsultasi) | [39 empty] | BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI (BTLP) | LELANG UMUM (LU) | PPBJ |  | SUDAH | BARANG | ARNADIN, S.Hut
Kolom 12 | :Diisi sudah/belum pengadaan | [39 empty] | BELANJA LANGSUNG PEGAWAI (BLP) | SELEKSI UMUM (SU) | ULP |  | BELUM | KONSTRUKSI | GUSNIWADI, SH
Kolom 13 | : Diisi jumlah pagu anggaran jika sudah pengadaan | [39 empty] | BELANJA MODAL (BM) | LELANG TERBATAS (LT) |  |  |  | KONSULTASI | TRI SANTOSO,S.STP
Kolom 14 | : Diisi Nomor Kontrak/SPK/SPB | [39 empty] | BELANJA BARANG & JASA (BJ) | PEMILIHAN LANGSUNG (PML) |  |  |  | JASA | ACHMAD SA'DUDDIN,S.Akt
Kolom 17 | : Diisi nilai kontrak dari PBJ | [40 empty] | LELANG SEDERHANA (LS) |  |  |  |  | TITUS WELSI, S.Sos
Kolom 18 | : Diisi tanggal PHO | [40 empty] | SELEKSI SEDERHANA (SS) |  |  |  |  | FRANKLLIN, SE
Kolom 22 | : Diisi pelaksanaan proses pengadaan, melalui ULP atau PPBJ | [40 empty] | PENUNJUKAN LANGSUNG (PKL)
Kolom 28 | : Diisi nama PPTK Pelaksana kegiatan | [40 empty] | SAYEMBARA (SY)
Kolom 29 | : Diisi nama Penyedia Barang/Jasa | [40 empty] | PENGADAAN LANGSUNG (PL)
SWAKELOLA PROGRAM (SWP)
Untuk permintaan Softcopy format laporan dapat menghubungi bappeda bidang Pengendalian & Evaluasi | [41 empty] | SWAKELOLA RUTIN (SWT)
Contact Person : Nico Dwi Hermoko (081328074862)